## Лист1
Справка о выполнении дорожных работ по Министерству автомобильных дорог ЧР за январь - март 2018г.
№№ п/п | Наименование объектов и подрядчиков | Подлежит освоению в 2018году |  | Выполнение работ, тыс. руб.
|  | п/м, км | тыс.руб. | с начала года | за текущий месяц
Федеральный бюджет
1 | Реконструкция подъезда к с. Кенхи от а/д "Шатой-Шаро-Аргун-Химой", км2-км12 | 9.4 | 29436.4 | 0 | 0
| ИТОГО: | 9.4 | 29436.4 | 0 | 0
Подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство"(республиканский бюджет)
1. Мосты
1 | Строительство моста на 14 км автодороги Гудермес-Курчалой | 78.6 | 62841.361 | 0 | 0
2 | Реконструкция моста на 4 км автодороги ст.Ищерская-г.Грозный | 292.8 | 202998.244 | 0 | 0
3 | Реконструкция моста на 35 км а/д Грозный-Ведено-гр.Дагестана | 45.8 | 169123.406 | 0 | 0
| ИТОГО МОСТЫ: | 417.2 | 434963.011 | 0 | 0
2. Дороги
1 | Строительство объезда с. Бетти-Мохк, км0-км0,6 | 0.6 | 17101.325 | 0 | 0
2 | Реконструкция а/д Грозный-Шатой-Итум-Кали-п.з.Аргун-гр. Грузии, км38,8-км54,8(1 этап км38+800-км45+542) | 6.7 | 279636.471 | 0 | 0
3 | Реконструкция а/д Ойсхара-Курчалой-Мескер-Юрт, км0-км3,0 | 3 | 220396.116 | 0 | 0
4 | Реконструкция подъезда к с. Кенхи от а/д "Шатой-Шаро-Аргун-Химой", км2-км12 (долевое участие) | 9.4 | 24769.304 | 0 | 0
| ВСЕГО ДОРОГИ: | 19.7 | 541903.216 | 0 | 0
3. Капитальный ремонт дорог
1 | Капитальный ремонт подъезда от а/д Р-217 "Кавказ" к с. Закан-юрт, км3,8-км6,0 | 2.2 | 25670.386 | 0 | 0
| ВСЕГО КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: | 2.2 | 25670.386 | 0 | 0
4. Ремонт
1 | Ремонт а/д Ассиновская-Ачхой-Мартан-Урус-Мартан-Старые Атаги, км29,8-км30,4; км33-км35 | 2.6 | 17062.243 | 0 | 0
| ИТОГО РЕМОНТ: | 2.6 | 17062.243 | 0 | 0
5. Производственные базы
1 | Строительство производственной базы ГУДП"Асфальт-2" (1 этап) |  | 76315.359 | 0 | 0
| ИТОГО БАЗЫ: |  | 76315.359 | 0 | 0
6. Содержание
1 | Знаменское ГУДЭП (согласно госконтракта на I полугодие) | 1696.1 | 115600 | 60417.832 | 16936.524
2 | ГУП "Спецдортехника" (согласно госкантракта I полугодие) | 1109.6 | 104400 | 50015.671 | 15363.163
3 | генподрядчик не определен (II полугодие) |  | 210000 | 0 | 0
| итого содержание дорог ( по заключенным контрактам I полугодие) | 2805.7 | 430000 | 110433.503 | 32299.687
| Всего по Министерству автомобильных дорог ЧР |  | 632998.244 | 110433.503 | 32299.687
| Содержание (в т.ч. разметка, поверхностная обработка, полоса отвода, диагностика, паспортизация, межевание, регистрация дорог, приобретение элементов обустройства дорог и т.д.) |  | 26500 | 0 | 0
| всего по содержанию |  | 456500 | 110433.503 | 32299.687
| Аварийно-восстановительные работы |  | 100000 | 0 | 0
| Проектно-изыскательские работы, экспертиза |  | 97357.27 | 0 | 0
| Приобретение дорожной техники, оборудования, элементов обстановки пути и технических средств |  | 50000 | 0 | 0
| Всего по Министерству автомобильных дорог ЧР |  | 1829207.885 | 110433.503 | 32299.687
Начальник ОЭиП И.Д. Мазаева
Начальник ОЭиП И.Д. Мазаева