## Лист1
Справка
о выполнении дорожных работ по Министерству автомобильных дорог ЧР
за январь-декабрь 2014 г.
№№ п/п | Наименование объектов и подрядчиков | Подлежит освоению в 2014году |  | Выполнение работ, тыс. руб. |  | % выполнения
|  | п/м, км | тыс.руб. | с начала года | за месяц | (грЕ/грD*100)
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Развитие транспортной системы россии (2010-2020годы)" подпрограмма "автомобильные дороги"
Федеральный бюджет
1 | Строительство подъезда к с. Дегисты, км 0 – км 3,7, Шатойский район, Чеченская Республика СПКФ ООО "Чечен-Пласт" | 3.7 | 37000 | 37000 | 5753.518 | 100%
2 | Строительство подъезда к с.Кень-Юрт, км 0 - км 2,8, Надтеречный район, Чеченская Республика ООО "Кавказ" | 2.8 | 28000 | 28000 | 0 | 100%
3 | Строительство подъезда к с.Хашки-Мохк, км 0 - км 3, Курчалоевский район, Чеченская Республика ООО "Рубикон-М" | 3 | 30000 | 30000 | 0 | 100%
4 | Строительство подъезда к с.Бильты, км 0 - км 4, Ножай-Юртовский район, Чеченская Республика ООО "Рубикон-М" | 4 | 40000 | 40000 | 0 | 100%
5 | Строительство подъезда к с.Гезенчу, км 0 - км 5, Курчалоевский район, Чеченская Республика СПКФ ООО "Чечен-Пласт" | 5 | 50000 | 50000 | 0 | 100%
6 | Строительство подъезда к с.Ца-Гордали, км 0 - км 3, Ножай-Юртовский район, Чеченская Республика ООО "Рубикон-М" | 3 | 30000 | 30000 | 4620.875 | 100%
7 | Строительство подъезда от автодороги "Шали-Махкеты-Элистанжи-Ведено" к с. Эшилхатой , км0-км2,5, Веденский район, Чеченская Республика СПКФ ООО "Чечен-Пласт" | 2.5 | 25000 | 25000 | 0 | 100%
8 | Строительство автодороги "Сельментаузен-Келой-Юрт, км0-км2,5 Веденский район, Чеченская Республика СПКФ ООО "Чечен-Пласт" | 2.5 | 25000 | 25000 | 0 | 100%
9 | Строительство подъезда от автодороги "Грозный-Шатой-Итум-Кали" к с. Редухой, км0-км3,0, Шатойский район, Чеченская Республика СПКФ ООО "Чечен-Пласт" | 3 | 30000 | 30000 | 0 | 100%
10 | Строительство подъезда от автодороги "Шатой-Шаро-Аргун-Келой" к с. Юкерч-Келой, км0-км2,0, Шатойский район, Чеченская Республика СПКФ ООО "Чечен-Пласт" | 2 | 19850.248 | 19850.248 | 0 | 100%
11 | Строительство подъезда от автодороги "Шатой-Шаро-Аргун-Келой" к с. Марш-Кали, км0-км1,2, Шатойский район, Чеченская Республика СПКФ ООО "Чечен-Пласт" | 1.2 | 12000 | 12000 | 0 | 100%
12 | Строительство автодороги на участке до с. Бельты на автодороге "Ялхой-Мохк-Регита" , км0-км3,0, Курчалоевский район, Чеченская Республика СПКФ ООО "Чечен-Пласт" | 3 | 30000 | 30000 | 0 | 100%
| Итого федеральный бюджет: |  | 356850.248 | 356850.248 | 10374.393 | 100%
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"
1. МОСТЫ
1 | Реконструкция моста на 18 км автодороги Новогрозный-Курчалой-Мескер-Юрт ООО "Арт" | 78.2 | 46258.012 | 46258.012 | 0 | 100%
2 | Строительство моста на 1 км с.Эшилхатой ООО "Гарант-Строй" | 18.1 | 12036.307 | 12036.307 | 0 | 100%
3 | Строительство моста на 2 км с. Келой-Юрт ООО "Экспресс-С" | 30 | 29819.773 | 29819.773 | 0 | 100%
4 | Строительство моста на 26 км а/д Бачи-Юрт - Ялхой-Мохк - Саясан - Ножай-Юрт - гр.Дагестана ООО "Экспресс-С" | 14.1 | 11702.806 | 11702.806 | 0 | 100%
5 | Строительство моста на 1 км а/д Бетти-Мохк - Совраги ООО "Гарант-Строй" | 150 | 122153.433 | 122153.433 | 0 | 100%
6 | Строительство моста на 3 км подъезд к с.Закан-Юрт ООО "Гарант-Строй" | 126.3 | 84567.109 | 84567.109 | 0 | 100%
7 | Реконструкция трубы на 12 км автодороги Бачи-Юрт-Ялхой-Мохк |  | 7883.13 | 7804.299 | 7804.299 | 99%
8 | Реконструкция трубы на 13 км автодороги Бачи-Юрт-Ялхой-Мохк ООО "Рубикон-М" |  | 7842.971 | 7764.542 | 7764.542 | 99%
9 | Реконструкция моста через р. Прорва на 479 км автодороги Ставрополь-Прохладный-Кизляр-Крайновка ООО "Чечен-Пласт" | 30.39 | 32241.649 | 32241.649 | 0 | 100%
| ИТОГО МОСТЫ: | 447.09 | 354505.19 | 354347.93 | 15568.841 | 99.96%
2. Автодороги
Строительство, реконструкция
1 | Строительство а/д Бетти-Мохк-Совраги 0-5 км ООО "Эксспресс-С" | 5 | 85972.47 | 85972.47 | 0 | 100%
2 | Реконструкция а/д Грозный-Шатой-Итум-Кали - км 0 - км 10,6 СПКФ ООО "Чечен-Пласт" | 10.6 | 326837.032 | 326837.032 | 0 | 100%
| Итого строительство дорог: | 15.6 | 412809.502 | 412809.502 | 0 | 100%
Ремонт
1 | Ремонт а/д Братское-Надтеречное-Правобережное а/д "Червленная-Грозный" км 85 - км 93,3 ООО "Техно-Сервис" |  | 37259.196 | 37259.196 | 0 | 100%
2 | Ремонт подъезда к с.Улус-Керт 0-7км ООО "Гарант-Строй" |  | 18126.825 | 18126.825 | 0 | 100%
3 | Ремонт а/д Ищерская-Шелковская-гр.Дагестана км 72 - км 155 (выборочно c км 107 по км 122) ООО "Ребус" |  | 16131.328 | 16131.328 | 0 | 100%
4 | Ремонт подъезда к с.Мекень-Юрт 0-2км ООО "Адлан и А" |  | 3619.598 | 3619.598 | 0 | 100%
5 | Ремонт подъезд к с.Гвардейское 0-3,5км ООО "Экспресс-С" |  | 10956.678 | 10956.678 | 0 | 100%
6 | Ремонт а/д Майртуп-Хиди-Хутор 0-11,2км ООО "Экспресс-С" |  | 76916.511 | 76916.511 | 0 | 100%
7 | Ремонт подъезда к с. Гойты от а/д М-29 "Кавказ", 0-8,7 км ООО "Экспресс-С" |  | 22920.091 | 22920.091 | 0 | 100%
8 | Ремонт автодороги ст.Орджоникидзевская - с.Ачхой-Мартан - г.Урус- Мартан - с.Атаги, км 32 - км 34; км 37 - км 39 ООО "Кавказ" |  | 4080.387 | 4080.387 | 0 | 100%
9 | Ремонт подъезда к с. Новый Шарой от а/д подъезд к ст.Самашкинская км 0-км 2,4 ООО "Строй-Дар" |  | 2286.566 | 2286.566 | 0 | 100%
10 | Ремонт подъезда ст.Самашкинская, 0-14 км от а/д Ищерская-Грозный ООО "Ребус" |  | 59720.773 | 59720.773 | 0 | 100%
11 | Ремонт а/д Серноводск-Грозный км 4 - км 35 ООО "Экспресс-С" |  | 61992.027 | 61992.027 | 0 | 100%
12 | Ремонт подъезда к с. Ачхой-Мартан, 0-5,5 км ООО "Экспресс-С" |  | 23134.097 | 23134.097 | 0 | 100%
13 | Ремонт а/д Бачи-Юрт-Ялхой-Мохк-Ножай-Юрт-гр Дагестана км 16,9-км 22 ООО "Курс-К" |  | 8696.97 | 8696.97 | 0 | 100%
14 | Ремонт а/д Шали-Тевзана-Элистанжи-Ведено км 19-км 22 ООО "СтройДар" |  | 1741.395 | 1741.395 | 0 | 100%
15 | Ремонт подъезда к с.Элистанжи 0-8,6 км ООО "Гарант-Строй" |  | 4886.569 | 4886.569 | 0 | 100%
16 | Ремонт а/д Шали-Тавзены-Элистанжи-Ведено 31 -33 км ООО "Гарант-Строй" |  | 10434.426 | 10434.426 | 0 | 100%
17 | Ремонт а/д Ца-Ведено-Первомайское-Гуни 5-10,2км ООО "Гарант-Строй" |  | 8482.338 | 8482.338 | 0 | 100%
18 | Ремонт автодороги Гудермес - Кади-Юрт, 0-6 км ООО "Экспресс-С" |  | 27654.184 | 27654.184 | 0 | 100%
19 | Ремонт подъезда к с.Серноводск от а/д Ищерская - Грозный, км0-км12,4 ООО "Техно-Сервис" |  | 19896.897 | 19896.897 | 0 | 100%
20 | Ремонт подъезда к с.Нохч-Келой от автодороги Шатой-Шаро-Аргун-Химой, км0-км7,8 ООО "Авто-Трейд" |  | 15915.595 | 15915.595 | 0 | 100%
21 | Ремонт автодороги с.Шатой - с.Шаро-Аргун -с.Химой, км 15-км 32; км 35-км 40 ООО "Техно-Сервис" |  | 23852.301 | 23852.301 | 0 | 100%
22 | Ремонт подъезда к с.Ораз-Аул от подъезда к ГПЗ "Шелковский", км 0-км 7,7 ООО "Техно-Сервис" |  | 14922.18 | 14922.18 | 0 | 100%
| Итого ремонт: |  | 473626.932 | 473626.932 | 0 | 100%
Долевое участие в финансировании объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (Согласно Федерального Закона от 30 ноября 2011 года № 361 - ФЗ)
1 | Строительство подъезда к с. Дегисты, км 0 – км 3,7, Шатойский район, Чеченская Республика |  | 5114.49 | 5114.49 | 0 | 100%
2 | Строительство подъезда к с.Кень-Юрт, км 0 - км 2,8, Надтеречный район, Чеченская Республика |  | 4817.265 | 4817.265 | 0 | 100%
3 | Строительство подъезда к с.Хашки-Мохк, км 0 - км 3, Курчалоевский район, Чеченская Республика |  | 4151.444 | 4151.444 | 0 | 100%
4 | Строительство подъезда к с.Бильты, км 0 - км 4, Ножай-Юртовский район, Чеченская Республика |  | 5074.268 | 5074.268 | 0 | 100%
5 | Строительство подъезда к с.Гезенчу, км 0 - км 5, Курчалоевский район, Чеченская Республика |  | 6577.53 | 6577.53 | 0 | 100%
6 | Строительство подъезда к с.Ца-Гордали, км 0 - км 3, Ножай-Юртовский район, Чеченская Республика |  | 4197.51 | 4197.51 | 0 | 100%
7 | Строительство подъезда от автодороги "Шали-Махкеты-Элистанжи-Ведено" к с. Эшилхатой , км0-км2,5, Веденский район, Чеченская Республика |  | 5845.044 | 5845.044 | 0 | 100%
8 | Строительство автодороги "Сельментаузен-Келой-Юрт, км0-км2,5 Веденский район, Чеченская Республика |  | 2859.999 | 2859.999 | 0 | 100%
9 | Строительство подъезда от автодороги "Грозный-Шатой-Итум-Кали" к с. Редухой, км0-км3,0, Шатойский район, Чеченская Республика |  | 5820 | 5820 | 0 | 100%
10 | Строительство подъезда от автодороги "Шатой-Шаро-Аргун-Келой" к с. Юкерч-Келой, км0-км2,0, Шатойский район, Чеченская Республика |  | 1044.75 | 1044.75 | 0 | 100%
11 | Строительство подъезда от автодороги "Шатой-Шаро-Аргун-Келой" к с. Марш-Кали, км0-км1,2, Шатойский район, Чеченская Республика |  | 1432.472 | 1432.472 | 0 | 100%
12 | Строительство автодороги на участке до с. Бельты на автодороге "Ялхой-Мохк-Регита" , км0-км3,0, Курчалоевский район, Чеченская Республика |  | 1839.999 | 1839.999 | 0 | 100%
| Итого долевое участие: |  | 48774.771 | 48774.771 | 0 | 100%
| Итого по дорогам: |  | 935211.205 | 935211.205 | 0 | 100%
| ВСЕГО ПО МОСТАМ И ДОРОГАМ: |  | 1289716.395 | 1289559.135 | 15568.841 | 99.99%
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БАЗЫ
1 | Реконструкция производственной базы Веденского ГУДЭП (1 этап) |  | 9550.408 | 9550.408 | 0 | 100%
| ИТОГО БАЗЫ: |  | 9550.408 | 9550.408 | 0 | 100%
Содержание (в т.ч. разметка, поверхностная обработка, полоса отвода, диагностика, паспортизация, межевание, регистрация дорог, приобретение элементов обустройства дорог и т.д.)
1 | Урус-Мартановское ГУДЭП | 161.2 | 17000 | 17000 | 1400 | 100%
2 | Итум-Калинское ГУДЭП | 88.6 | 13000 | 13000 | 1100 | 100%
3 | ГУДП-1 | 91.3 | 14000 | 14000 | 1100 | 100%
4 | Гудермесское ГУДЭП | 165.3 | 17000 | 17000 | 1400 | 100%
|  | 28.4 | 11000 | 11000 | 1000 | 100%
5 | Ножай-Юртовское ГУДЭП | 207.8 | 20000 | 20000 | 1700 | 100%
6 | Наурское ГУДЭП | 249.7 | 16000 | 16000 | 1300 | 100%
7 | Шаройское ГУДЭП | 90.4 | 11000 | 11000 | 1000 | 100%
8 | Курчалоевское ГУДЭП | 80 | 15000 | 15000 | 1200 | 100%
9 | Ачхой-Мартановское ГУДЭП | 170.7 | 17000 | 17000 | 1400 | 100%
10 | Грозненское ГУДЭП | 33.5 | 20000 | 20000 | 1600 | 100%
11 | Червленское ГУДЭП | 287.5 | 20000 | 20000 | 1700 | 100%
12 | Шалинское ГУДЭП | 90.1 | 15000 | 15000 | 1200 | 100%
13 | Шатойское ГУДЭП | 159.5 | 19000 | 19000 | 1500 | 100%
14 | Веденское ГУДЭП | 282.6 | 20000 | 20000 | 1700 | 100%
15 | Знаменское ГУДЭП | 176.7 | 21000 | 21000 | 1700 | 100%
16 | ГУДП "Асфальт-1" | 50.2 | 10000 | 10000 | 900 | 100%
17 | ГУДП № 2 | 42.7 | 13000 | 13000 | 1100 | 100%
18 | ГУП "Спецдортехника" | 70.3 | 14000 | 14000 | 1200 | 100%
19 | ГУДП "Асфальт-4" | 133.7 | 18000 | 18000 | 1400 | 100%
20 | ГУДП-4 | 53 | 16000 | 16000 | 1200 | 100%
21 | ГУДП №3 | 26.3 | 9000 | 9000 | 800 | 100%
22 | ГУП ДСК | 63.2 | 10000 | 10000 | 900 | 100%
23 | Устройство разметки проезжей части а/д общего пользования Чеченской Республики протяженностью 1405.5 км ООО "Строй-Дар" |  | 31785.247 | 31785.247 | 0 | 100%
24 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия а/д струйно-инъекционным методом ООО "Строй-Дар" |  | 29055.395 | 29055.395 | 0 | 100%
25 | Металлические дорожные ограждения барьерного типа ООО "Пик" |  | 7649.835 | 7649.835 | 0 | 100%
26 | Дорожные знаки ООО "Регион 163" |  | 5100.302 | 5100.302 | 0 | 100%
27 | Межевание и кадастровый учет ООО "Проект-М" |  | 5850 | 5850 | 0 | 100%
28 | Межеание и кадастровый учет ООО "Рента ИК" |  | 5566.95 | 5566.95 | 5566.95 | 100%
29 | Диагностика и техническое состояние мостов ООО "Дорис" |  | 198 | 198 | 0 | 100%
| ИТОГО СОДЕРЖАНИЕ ( по заключенным контрактам) | 2802.7 | 441205.729 | 441205.729 | 35066.95 | 100%
| ИТОГО СОДЕРЖАНИЕ |  | 442818.81 | 441205.729 | 35066.95 | 99.64%
| 5.Проектно-изыскательные работы |  | 84649.9 | 68918.128 | 14041.334 | 81.42%
| 6.Приобретение дорожной техники и оборудования |  | 10000 | 6843.7 | 4344.7 | 68.44%
| Аварийно-восстановительные работы |  | 112532.718 | 105593.365 | 0 | 93.83%
1 | Аварийно-восстановительные работы на подъезд к с. Нохч-Келой от а/д "Шатой-Шаро-Аргун-Химой", км0-км6 ООО "Строй Арт" |  | 15789.996 | 15789.996 | 0 | 100%
2 | Аварийно-восстановительные работы на подъезд к с. Кенхи от а/д "Шатой-Шаро-Аргун-Химой", км0-км2,1 ООО "Строй Арт" |  | 17359.205 | 17359.205 | 0 | 100%
3 | Аварийно-восстановительные работы на 51 км а/д Грозный-Ведено-гр. Дагестана ООО "Строй Арт" |  | 4315.878 | 4315.878 | 0 | 100%
4 | Аварийно-восстановительсные работы моста на 9 км а/д Горячеисточненская-Аргун ООО "Северо-Кавказская строительная компания" |  | 6939.353 | 0 | 0 | 0%
5 | Аварийно-восстановительные работы на 10 км а/д Шали-Тевзана-Элистанжи-Ведено ООО "Северо-Кавказская строительная компания" |  | 13853.999 | 13853.999 | 0 | 100%
6 | Аварийно-восстановительные работы от а/д Шатой-Шаро-Аргун-Химой, км 28-км 43 ООО "Строй Арт" |  | 47998.114 | 47998.114 | 0 | 100%
7 | Аварийно-восстановительные работы на 6 км а/д "Марзой-Мохк- Первомайское" ООО "Строй Арт" |  | 1788.909 | 1788.909 | 0 | 100%
8 | Аварийно-восстановительные работы водопропускной трубы на 4 км а/д "Урус-Мартан - Танги-ЧУ" ООО "Строй Арт" |  | 1968.354 | 1968.354 | 0 | 100%
9 | Аварийно-восстановительные работы на 4 км а/д "Марзой-Мохк- Первомайское" ООО "Строй Арт" |  | 999.454 | 999.454 | 0 | 100%
10 | Аварийно-восстановительные работы прямоугольной трубы на 7 км а/д "Подъезд от а/д М-29 "Кавказ" к с.Шалажи" ООО "Строй Арт" |  | 1519.456 | 1519.456 | 0 | 100%
| Направление средств на увеличение уставного фонда ГУП "Спецдортехника" для приобретения дорожной техники в лизинг |  | 109533.504 | 109533.504 | 0 | 100%
| Итого: |  | 2058801.735 | 2031203.969 | 69021.825 | 98.66%
| Оплата за выполненные объемы дорожных работ в 2013 году |  | 371896.172 | 371896.172 | 0 | 100%
| Оплата за счет остатков 2013 года |  | 42429.14 | 42429.14 | 0 | 100%
| Подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников дорожной отрасли |  | 300 | 0 | 0 | 0%
| ВСЕГО подпрограмма "Дорожное хохяйство": |  | 2473427.047 | 2445529.281 | 69021.825 | 98.87%
| Распоряжение Правительства Чеченской Республики № 108-р от 29.04.2014г. |  | 100000 | 99499.865 | 0 | 99.5%
1 | Ремонт а/д Серноводск-Грозный км 0 - км 6,1 ООО "Авто-Трейд" |  | 32873.865 | 32873.865 | 0 | 100%
2 | Ремонтподъезда к курорту Серноводск-Грозный, км0-км3,2 ООО "Авто-Трейд" |  | 17078.7 | 17078.7 | 0 | 100%
3 | Ремонт а/д Ищерская-Шелковская-гр.Дагестана км 72 - км 107 (выборочно) ООО "Авто-Трейд" |  | 49547.3 | 49547.3 | 0 | 100%
| Всего по МАД ЧР: |  | 2930277.295 | 2901879.394 | 79396.218 | 99.03%
Начальник отдела экономики и планирования И.Д. Мазаева