## Лист1
Справка
о выполнении дорожных работ по Министерству автомобильных дорог ЧР
за январь-июнь 2015г.
№№ п/п | Наименование объектов и подрядчиков | Подлежит освоению в 2015году |  | Выполнение работ, тыс. руб. |  | % выполнения
|  | п/м, км | тыс.руб. | с начала года | за месяц | (грЕ/грD*100)
Федеральный бюджет (Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 г. №441)
| Направление 1: на реализацию крупных, особо важных для социально-экономического развития Российской федерации объектов: |  | 676824.4 | 0 | 0 | 0%
1 | Реконструкция автомобильной дороги Грозный-Шатой-Итум-Кали, км10,6-км28 | 18.4 | 676345.947 | 0 | 0 | 0%
2 | Строительство моста на 32 км автомобильной дороги Грозный-Шатой-Итум-Кали |  | 478.453 | 0 | 0 | 0%
| Направление 2: на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 12.2 | 295769.1 | 94854.1 | 32819.117 | 32.07%
4 | Реконструкция а/д Братское-Надтеречное-Правобережное,км67-км69,5 | 2.5 | 54860.974 | 0 | 0 | 0%
5 | Реконструкция а/д Братское - Надтеречное - Правобережное, км 69,5 - км 74 | 2.5 | 58800 | 0 | 0 | 0%
6 | Реконструкция а/д Серноводск-Грозный,км6-км8 | 1.7 | 36554.212 | 0 | 0 | 0%
7 | Реконструкция а/д Серноводск - Грозный, км 8 - км 14 | 2 | 50699.814 | 0 | 0 | 0%
8 | Реконструкция а/д Ойсхара-Курчалой-Мескер-Юрт,км30,5-км34 ООО СПКФ "Чеченпласт" | 3.5 | 94854.1 | 94854.1 | 32819.117 | 100%
9 | Всего ФБ: | 30.6 | 972593.5 | 94854.1 | 32819.117 | 9.753%
Подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство"(республиканский бюджет)
1. МОСТЫ
1 | Строительство моста на 32 км автомобильной дороги Грозный-Шатой-Итум-Кали(долевое участие) |  | 9743.674 | 0 | 0 | 0%
2 | Строительство моста на 6км подъезда к с. Нохч-Келой | 18 | 16349.694 | 0 | 0 | 0%
| ИТОГО МОСТЫ: | 18 | 26093.368 | 0 | 0 | 0%
2. Автодороги
Строительство и реконструкция а/дорог
| Строительство а/д Согунты-Кошкельды, км0-км17,5 |  | 410477.906 | 0 | 0 | 0%
| Реконструкция а/д Ищерская-Грозный,км23,5-км25 |  | 8500 | 0 | 0 | 0%
| Итого строительство дорог: |  | 418977.906 | 0 | 0 | 0%
Капитальный ремонт
1 | Капитальный ремонт подъезда к с. Шалажи от автодороги М-29 "Кавказ", км11-км14,4 ООО "Техносервис" |  | 38199.736 | 38199.736 | 38199.736 | 100%
2 | Капитальный ремонт а/д Ойсхара-Курчалой-Мескер-Юрт,км22-км30,5; км34-км36 ООО СПКФ "Чеченпласт" |  | 77769.574 | 77769.574 | 41651.51 | 100%
| Итого кап. ремонт: |  | 115969.31 | 115969.31 | 79851.246 | 100% | 0 | 0
Ремонт
1 | Ремонт подъезда к с.Бамут от а/д Ассиновская-Ачхой-Мартан-Урус-Мартан-Атаги, км0-км7,5 ООО СПКФ "Чеченпласт" |  | 41645.97 | 41645.97 | 41645.97 | 100%
2 | Ремонт Ассиновская-Ачхой-Мартан-Урус-Мартан-Атаги, км 16,6- км18,6 |  | 9185.041 | 0 | 0 | 0%
3 | Ремонт а/д Ассиновская-Аршты,км8,5 -км9,6 |  | 6334.595 | 0 | 0 | 0%
4 | Ремонт подъезда к с.Шалажи км5,2-км8,3 от М-29 "Кавказ" |  | 16037.771 | 0 | 0 | 0%
5 | Ремонт а/д Братское-Надтеречное-Правобережное,км23-км24 ООО "Рубикон - М" |  | 6276.509 | 6276.509 | 6276.509 | 100%
6 | Ремонт подъезда к с. Самашки 0-14км от а/д Ищерская-Грозный |  | 19850.925 | 0 | 0 | 0%
7 | Ремонт Ассиновская-Ачхой-Мартан-Урус-Мартан-Атаги, км 20- км25 |  | 15000 | 0 | 0 | 0%
8 | Ремонт а/д Ищерская-Шелковская-гр. Дагестана,км0-км15 |  | 144153.21 | 0 | 0 | 0%
| Итого ремонт: |  | 258484.021 | 47922.479 | 47922.479 | 18.54%
Долевое участие в финансировании объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
1 | Реконструкция подъезда от а/д Горячеисточненская-Аргун к с. Старая Сунжа, км0-км5 |  | 167 | 0 | 0 | 0%
| Итого долевое участие: |  | 167 | 0 | 0 | 0%
| Итого по дорогам: |  | 793598.237 | 163891.789 | 127773.725 | 20.65%
| ВСЕГО ПО МОСТАМ И ДОРОГАМ: |  | 819691.605 | 163891.789 | 127773.725 | 19.99%
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БАЗЫ
1 | Реконструкция производственной базы ГУП "Спецдортехника" ООО "Техносервис" |  | 11260.528 | 11260.528 | 4869.997 | 100%
| ИТОГО БАЗЫ: |  | 11260.528 | 11260.528 | 4869.997 | 100%
Содержание (в т.ч. разметка, поверхностная обработка, полоса отвода, диагностика, паспортизация, межевание, регистрация дорог, приобретение элементов обустройства дорог и т.д.)
1 | Урус-Мартановское ГУДЭП | 63.2 | 12000 | 6000 | 1000 | 50%
|  | 161.2 | 19000 | 9400 | 1700 | 49.47%
2 | Итум-Калинское ГУДЭП | 88.6 | 15000 | 7500 | 1400 | 50%
3 | Гудермесское ГУДЭП | 165.3 | 19000 | 9300 | 1700 | 48.95%
|  | 28.4 | 13000 | 6400 | 1200 | 49.23%
4 | Ножай-Юртовское ГУДЭП | 207.8 | 22000 | 11000 | 1900 | 50%
5 | Наурское ГУДЭП | 249.7 | 18000 | 8900 | 1600 | 49.44%
6 | Шаройское ГУДЭП | 90.4 | 13000 | 6300 | 1200 | 48.46%
7 | Курчалоевское ГУДЭП | 80 | 17000 | 8500 | 1500 | 50%
8 | Ачхой-Мартановское ГУДЭП | 170.7 | 18000 | 8700 | 1600 | 48.33%
9 | Грозненское ГУДЭП | 33.5 | 22000 | 10900 | 1900 | 49.55%
10 | Червленское ГУДЭП | 287.5 | 21000 | 10200 | 1800 | 48.57%
11 | Шалинское ГУДЭП | 90.1 | 17000 | 8600 | 1500 | 50.59%
12 | Шатойское ГУДЭП | 159.5 | 21000 | 10200 | 1900 | 48.57%
13 | Веденское ГУДЭП | 282.6 | 22000 | 11000 | 1800 | 50%
14 | Знаменское ГУДЭП | 176.7 | 23000 | 11400 | 1900 | 49.57%
15 | ГУДП -1 | 91.3 | 16000 | 8000 | 1400 | 50%
16 | ГУДП -2 | 42.7 | 16000 | 7800 | 1400 | 48.75%
17 | ГУДП -3 | 26.3 | 11000 | 5500 | 1000 | 50%
18 | ГУДП -4 | 53 | 18000 | 9100 | 1500 | 50.56%
19 | ГУП "Спецдортехника" | 70.3 | 16000 | 8000 | 1400 | 50%
20 | ГУДП "Асфальт-1" | 50.2 | 11000 | 5500 | 1000 | 50%
21 | ГУДП "Асфальт-4" | 133.7 | 20000 | 10000 | 1700 | 50%
22 | Устройство разметки проезжей части а/д общего пользования Чеченской Республики протяженностью 1405.5 км ООО "Строй-Арт" |  | 35053.868 | 26092.153 | 6714.298 | 74.43%
| ИТОГО СОДЕРЖАНИЕ ( по заключенным контрактам) | 2802.7 | 435053.868 | 224292.153 | 41714.298 | 51.56%
| ИТОГО СОДЕРЖАНИЕ (план) |  | 446719.921 | 224292.153 | 41714.298 | 50.21%
| 5.Проектно-изыскательские работы |  | 80000 | 6103.719 | 6103.719 | 7.63%
| 6.Приобретение дорожной техники и оборудования |  | 21005 | 678.6 | 0 | 3.231%
| Аварийно-восстановительные работы |  | 103808.202 | 0 | 0 | 0%
| Направление средств на увеличение уставного фонда ГУП "Спецдортехника" для приобретения дорожной техники в лизинг |  | 109533.504 | 82150.128 | 27383.376 | 75%
| Итого: |  | 1592018.76 | 488376.917 | 207845.115 | 30.68%
| Оплата за выполненные объемы дорожных работ в 2014 году |  | 419449.392 | 419449.392 | 0 | 100%
| Оплата за счет остатков 2014 года |  | 119294.46 | 119294.46 | 0 | 100%
| ВСЕГО подпрограмма "Дорожное хозяйство": |  | 2130762.612 | 1027120.769 | 207845.115 | 48.2%
| Всего по Министерству: |  | 3103356.112 | 1121974.869 | 240664.232 | 36.15%
Начальник отдела экономики и планирования И.Д. Мазаева