## Лист1
Справка
о выполнении дорожных работ по МАД ЧР
за январь-июнь 2016г.
№№ п/п | Наименование объектов и подрядчиков | Подлежит освоению в 2016году |  | Выполнение работ, тыс. руб.
|  | п/м, км | тыс.руб. | с начала года | июнь
Федеральный бюджет
| Направление 1: на реализацию крупных, особо важных для социально-экономичкского развития Российской федерации объектов: |  | 1600000 | 536200 | 100800
1 | Строительство моста на 32 км автомобильной дороги Грозный-Шатой-Итум-Кали ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 157.88 | 1423018.999 | 536200 | 100800
2 | Реконструкция а/д Грозный-Шатой-Итум-Кали-п.з.Аргун-гр.Грузии, км 38,8- км 54,8 |  | 176981.001 | 0 | 0
| Направление 2: на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 28.2 | 252327.1 | 0 | 0
1 | Реконструкция а/д Серноводск - Грозный, км 21 - км 35 | 8 | 220260.299 | 0 | 0
2 | Ремонт а/д Ищерская- Шелковская-гр. Дагестана,км140- км160,2 | 20.2 | 32066.801 | 0 | 0
ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020г"
1 | Реконструкция подъезда к с Кенхи от а/д "Шатой-Шаро-Аргун-Химой", км1-км2 | 1 | 2204 | 0 | 0
| Итого ФБ: |  | 1854531.1 | 536200 | 100800
Подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство"(республиканский бюджет)
1. Мосты
1 | Строительство моста на 19 км а/д Саясан-Беной-Беной-Ведено | 55 | 40000 | 0 | 0
2 | Строительство моста на 32 км автомобильной дороги Грозный-Шатой-Итум-Кали ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 157.88 | 50000 | 50000 | 0
| Итого Мосты: | 212.88 | 90000 | 50000 | 0
2. Дороги
1 | Реконструкция а/д Братское-Надтеречное-Правобережное, км 69,5- км 74 (2 пусковой комплекс) ООО "Строй-Арт" | 2 | 50340.902 | 50340.902 | 1400.764
2 | Реконструкция подъезда от а/д Согунты-Кошкельды к с. Аллерой, км0-км4,3 |  | 25412.597 | 0 | 0
3 | Реконструкция а/д Серноводск - Грозный, км 8 - км 14 (2 пусковой комплекс) ООО "Строй-Арт" | 4.6 | 118729.884 | 118729.884 | 53354.665
4 | Реконструкция а/д Ищерская - Грозный, км 23,5 - км 25 | 1.5 | 41363.882 | 0 | 0
| Итого Дороги: | 8.1 | 235847.265 | 169070.786 | 54755.429
Долевое участие в финансировании объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
1 | Реконструкция подъезда от а/д М-29 "Кавказ" к с.Н.Герзель, км 0 - км 6,1 | 6.1 | 4616.099 | 0 | 0
2 | Реконструкция подъезда к ст. Червленая-Узловая от а/д "Ищерская-Шелковская-гр.Дагестана", км 0 - км 6,1 | 6.1 | 5343.124 | 0 | 0
3 | Реконструкция подъезда к с. Калаус от а/д "Ищерская-Грозный", км 0 - км 2,5 | 2.5 | 3457.855 | 0 | 0
4 | Реконструкция а/д Н. Солкушино-Фрунзенское, км 0 - км 8,4 | 8.4 | 7307.902 | 0 | 0
5 | Реконструкция подъезда от а/д М-29 "Кавказ" к с. Мелчхи, км 0 - км 2,7 | 2.7 | 2565.471 | 0 | 0
6 | Реконструкция подъезда от а/д Гудермес-Виноградное к с. Брагуны км 0 - км 8,4 с подъездом к молочно-товарной ферме госхоза "Брагунский", км 0 - км 1,3 | 9.7 | 8633.431 | 0 | 0
7 | Реконструкция подъезда к с Кенхи от а/д "Шатой-Шаро-Аргун-Химой", км1-км2 | 1 | 110.2 | 0 | 0
| Итого Доля: | 36.5 | 32034.082 | 0 | 0
Ремонт
1 | Ремонт а/д Ищерская- Шелковская-гр. Дагестана,км15- км19 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 4 | 29788.091 | 29788.091 | 0
2 | Ремонт а/д Ищерская- Шелковская-гр. Дагестана,км120 км140 | 13 | 94213.287 | 0 | 0
3 | Ремонт а/д Ищерская- Шелковская-гр. Дагестана,км140- км160,2 | 20.2 | 129120.134 | 0 | 0
4 | Ремонт а/д Шатой-Шаро-Аргун-Химой, км1,2-км6,8; км7,6-км8,3 | 6.3 | 35717.241 | 0 | 0
5 | Ремонт а/д Ассиновская-Ачхой- Мартан-Урус-Мартан-Атаги, км24,4-км27 | 2.6 | 15017.77 | 0 | 0
6 | Ремонт а/д Мехкешты-Даттах-Алхан, км0-км7,6 |  | 16000 | 0 | 0
7 | Ремонт а/д Шали-Автуры- Курчалой, км0-км1,3 | 1.3 | 7128.587 | 0 | 0
8 | Ремонт подъезда к с. Центарой от М-29 "Кавказ", км17,7-23,5 | 5.8 | 33357.055 | 0 | 0
9 | Ремонт а/д Бачи-Юрт-Ялхой- Мохк-Ножай-Юрт-гр. Дагестана, км 25,7- км29,3 | 3.6 | 20000 | 0 | 0
| Итого Ремонт: | 56.8 | 380342.165 | 29788.091 | 0
Капитальный ремонт
1 | Капитальный ремонт подъезда к с.Шалажи от а/д М-29 "Кавказ", км 9 - км 11 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 2 | 22277.164 | 22277.164 | 0
2 | Капитальный ремонт подъезда к с.Шалажи от а/д М-29 "Кавказ", км 14,4 - км 17 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 2.6 | 31581.557 | 31581.557 | 0
3 | Капитальный ремонт а/д Саясан-Беной-Беной-Ведено, км12-км17 |  | 30000 | 0 | 0
4 | Капитальный ремонт подъезда к п.Мичурина от "подъезда Алхазурово-Урус-Мартан", км 0 - км 2 | 2 | 15000 | 0 | 0
| Итого Кап. Ремонт: | 6.6 | 98858.721 | 53858.721 | 0
Содержание ( паспортизация, диагностика, разметка, поверхностная обработка, приобретение элементов обстановки пути и технических средств)
1 | Урус-Мартановское ГУДЭП | 176.1 | 20000 | 10100 | 1800
2 | Итум-Калинское ГУДЭП | 82.5 | 15000 | 7600 | 1400
3 | ГУДП-1 | 93 | 15000 | 7500 | 1300
4 | Гудермесское ГУДЭП | 191.8 | 18000 | 9100 | 1500
|  | 28.4 | 12000 | 5900 | 1200
5 | Ножай-Юртовское ГУДЭП | 229.9 | 24000 | 11800 | 2100
6 | Наурское ГУДЭП | 284.1 | 19000 | 9200 | 1700
7 | Шаройское ГУДЭП | 99.2 | 11000 | 5500 | 1000
8 | Курчалоевское ГУДЭП | 81.4 | 15000 | 7600 | 1400
9 | Ачхой-Мартановское ГУДЭП | 96.2 | 14000 | 6800 | 1200
10 | Грозненское ГУДЭП | 32.1 | 20000 | 10000 | 1700
11 | Червленское ГУДЭП | 290.2 | 22000 | 10900 | 2000
12 | Шалинское ГУДЭП | 92.6 | 18000 | 9000 | 1600
13 | Шатойское ГУДЭП | 160.6 | 20000 | 9900 | 1800
14 | Веденское ГУДЭП | 290.3 | 24000 | 11800 | 2100
15 | Знаменское ГУДЭП | 181.2 | 25000 | 12400 | 2200
16 | ГУДП "Асфальт-1" | 51.3 | 10000 | 4900 | 900
17 | ГУДП № 2 | 38.4 | 15000 | 7500 | 1300
18 | ГУП "Спецдортехника" | 72.5 | 15000 | 7600 | 1400
19 | ГУДП "Асфальт-4" | 131.6 | 22000 | 11000 | 1800
20 | ГУДП-4 | 53.5 | 18000 | 9000 | 1500
21 | ГУДП №3 | 26.4 | 10000 | 4900 | 900
22 | Сунженское ГУДЭП | 80.7 | 10000 | 5000 | 900
23 | Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог общего пользования Чеченской Республики ГУДП-3 | 1476.6 | 45000 | 19500 | 11000
| СОДЕРЖАНИЕ (в т.ч. разметка, поверхностная обработка, полоса отвода, диагностика, паспортизация, межевание, регистрация дорог и т.д.) |  | 467000 | 214500 | 45700
| Аварийно-восстановительные работы |  | 150000 | 0 | 0
Проектно-изыскательные работы
| Авторский надзор ГУП"Миндорстройпроект" |  | 2158.06 | 546.039 | 155.581
| ПИР |  | 130000 | 810.067 | 178.996
| Приобретение дорожной техники, оборудования, элементов обстановки пути и технических средств |  | 50000 | 5641.5 | 5641.5
| Направление средств на увеличение уставного фонда ГУП "Спецдортехника" |  | 74787.837 | 74787.837 | 20021.085
| Оплата за выполненные работы в 2015г. |  | 127131.93 | 127131.93 | 9983.97
| Переходящий остаток |  | 7854.69 | 7854.69 | 0
| ВСЕГО подпрограмма "Дорожное хозяйство": |  | 3698387.79 | 1269643.622 | 237080.98
Начальник ОЭиП И.Д. Мазаева