Приложение № 2

 к приказу Министерства автомобильных

 дорог Чеченской Республики

 « 07 » 07. 2017г. № 28/80-П

**Календарный план**

работы рабочей группы Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики по разработке перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на территории Чеченской Республики

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Действия | Срок | Ответственный | Примечание |
| 1. | Приведение перечней актов, содержащих обязательные требования в соответствие форме, указанной в методических рекомендациях по составлению перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора), одобренными протоколом заседания подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 18 августа 2016 г. № 6 (далее - методические рекомендация) | Разработка, утверждение и размещение приказа о создании рабочей группы Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики по разработке перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на территории Чеченской Республики на официальном сайте Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики | 10.07.17 | Темирбулатов А.А.,Абдулгаджиева К.А.,Ирзаханова А.Р. |  |
| На сайте Министерства создать специальную страницу, которая должна иметь собственное наименование "Перечень обязательных требований", на созданной странице обеспечить доступ к перечню актов, содержащих обязательные требования, по отношению к региональному государственному надзору, который осуществляет Министерство.Обеспечить доступность размещенного перечня актов для просмотра в формате html, а также в форматах, доступных для скачивания и пригодных для обработки в текстовых редакторах. | 10.07.17 |  Ирзаханова А.Р. |  |
| На главной странице сайта, а также на страницах сайта, посвященных вопросам осуществления регионального государственного надзора, создать гиперссылки, обеспечивающие доступ на специальную страницу с названием "Перечень обязательных требований" | 10.07.17 |  Ирзаханова А.Р. |  |
| Рабочей группе провести работу по выявлению актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по региональному государственному надзору (далее - акты) | 18.07.17 | Темирсултанов А.А. |  |
| Провести работу по выявлению актов, формально продолжающих действовать, но не применяемых на практике и рекомендуемых к отмене | 20.07.17 | Темирбулатов А.А.,Абдулгаджиева К.А. |  |
| Сформировать перечень актов, формально продолжающих действовать, но не применяемых на практике и рекомендуемых к отмене | 20.07.17 | Темирбулатов А.А., Абдулгаджиева К.А. |  |
| Подготовленную версию перечня актов рассмотреть на заседании рабочей группы. По результатам рассмотрения направить на доработку или одобрить протокольным решением | 24.07.17  | Темирсултанов А.А. |  |
| Подготовленный рабочей группой проект перечня актов, формально продолжающих действовать, но не применяемых на практике и рекомендуемых к отмене, направить руководителю Министерства для принятия им решения о признании их утратившими силу (при наличии соответствующей компетенции) или решения о направлении соответствующего предложения в Правительство Чеченской Республики | 25.07.17 | Темирбулатов А.А., Абдулгаджиева К.А. |  |
| Проект перечня актов разместить на официальном сайте Министерства в формате **html,** а также в форматах, доступных для скачивания и пригодных для обработки в текстовых редакторах. Для обеспечения возможности оставления пользователями сайта своих комментариев и предложений указать адрес электронной почты | 24.07.17 |  Ирзаханова А.Р. |  |
| Направить проект перечня актов:- уполномоченному по защите прав предпринимателей Чеченской Республики;- в комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству | 25.07.17 |  Алдулгаджиева К.А |  |
| Организовать обсуждение проекта перечня актов на общественном совете Министерства | 28.07.17 | Алдулгаджиева К.А  |  |
| Подготовить сводную таблицу поступивших замечаний и предложений с заключением о целесообразности учета таких замечаний и предложений в проекте перечня актов | 08.08.17 | Витаев Р.Л.  |  |
| Рассмотрев на заседании рабочей группы поступившие замечания и предложения, утвердить протокол об итогах поступивших замечаний и предложений с заключением о целесообразности учета таких замечаний и предложений. При необходимости в проект перечня актов вносятся изменения и дополнения | 09.08.17 | Темирсултанов А.А. |  |
| Окончательную версию проекта перечня актов направить руководителю Министерства для утверждения. | 10.08.17 | Темирсултанов А.А. |  |
| По результатам рассмотрения руководителя подготовить приказ Министерства об утверждении перечня актов | 11.08.17 | Темирсултанов А.А. |  |
| Текст перечня актов и приказ о его утверждении разместить на сайте Министерства | 11.08.17 | Ирзаханова А.Р. |  |
| Направить в Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики письмо об исполнении обязательств по приведению перечня актов, содержащих обязательные требования, в соответствие с формами, указанных в методических рекомендациях | 14.08.17 |  Алдулгаджиева К.А |  |