## Лист1
Справка о выполнении дорожных работ по Министерству автомобильных дорог ЧР за январь - июнь 2018г.
№№ п/п | Наименование объектов и подрядчиков | Подлежит освоению в 2018году |  | Выполнение работ, тыс. руб.
|  | п/м, км | тыс.руб. | с начала года | за текущий месяц
Подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство"
Федеральный бюджет
1.Мосты
| Реконструкция моста на 4 км автодороги ст.Ищерская-г.Грозный ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 292.8 | 180000 | 132524.77 | 96291.925
2. Дороги
| Реконструкция а/д Грозный-Шатой-Итум-Кали-п.з.Аргун-гр. Грузии, км38,8-км54,8(1 этап км38+800-км45+542) ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 6.7 | 250000 | 28090.833 | 28090.833
1 | Реконструкция подъезда к с. Кенхи от а/д "Шатой-Шаро-Аргун-Химой", км2-км12 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 9.4 | 29436.4 | 6732.543 | 6732.543
| ИТОГО: | 9.4 | 459436.4 | 167348.146 | 131115.301
Республиканский бюджет
1. Мосты
1 | Строительство моста на 14 км автодороги Гудермес-Курчалой ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 78.6 | 62841.361 | 62841.361 | 0
2 | Реконструкция моста на 4 км автодороги ст.Ищерская-г.Грозный ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" (долевое участие) | 292.8 | 22998.244 | 16932.428 | 12303.029
3 | Реконструкция моста на 14 км а/д Бачи-Юрт-Ялхой-Мохк-Ножай-Юрт-гр. Дагестана | 54.3 | 80000 | 0 | 0
4 | Реконструкция моста на 35 км а/д Грозный-Ведено-гр.Дагестана | 45.8 | 197059.149 | 0 | 0
5 | Реконструкция моста на 6 км а/д Шалажи-Янди | 54.5 | 123507.691 | 0 | 0
6 | Реконструкция моста на 18 км а/д Саясан-Беной-Беной-Ведено | 32.06 | 50000 | 0 | 0
| ИТОГО МОСТЫ: | 558.06 | 536406.445 | 79773.789 | 12303.029
2. Дороги
1 | Реконструкция а/д Серноводск-Грозный, км35-км38,5 | 3.5 | 80053.342 | 0 | 0
2 | Реконструкция а/д Грозный-Шатой-Итум-Кали-п.з.Аргун-гр. Грузии, км38,8-км54,8(1 этап км38+800-км45+542) (долевое участие) ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 6.7 | 29636.471 | 29636.471 | 29636.471
3 | Реконструкция а/д Грозный-Ведено-гр.Дагестана, км38-км41 | 3.1 | 50905.154 | 0 | 0
4 | Реконструкция подъезда к с. Кенхи от а/д "Шатой-Шаро-Аргун-Химой", км2-км12 (долевое участие) ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 9.4 | 24498.276 | 5665.108 | 5665.108
5 | Реконструкция а/д Грозный-Ведено-гр.Дагестана, км31,2-км33,8 | 2.6 | 78000 | 0 | 0
6 | Реконструкция подъезда от а/д Р-217 "Кавказ" к г. Урус-Мартан, км0-км8 | 8 | 80000 | 0 | 0
7 | Реконструкция объезда г. Урус-Мартан, км0-км6,9 (2 этап, км 1,76-км6,85) | 5.09 | 40000 | 0 | 0
| ВСЕГО ДОРОГИ: | 38.39 | 383093.243 | 35301.579 | 35301.579
3. Капитальный ремонт дорог
1 | Капитальный ремонт подъезда от а/д Р-217 "Кавказ" к с. Закан-юрт, км3,8-км6,0 | 2.2 | 25670.386 | 0 | 0
| Капитальный ремонт а/д Саясан-Беной-Беной-Ведено, км12-км18 | 6 | 50000 | 0 | 0
| Капитальный ремонт а/д Марзо-Мохк-Первомайское, км5-км7,1 | 2.1 | 33300 | 0 | 0
| ВСЕГО КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: | 10.3 | 108970.386 | 0 | 0
4. Ремонт
1 | Ремонт а/дГрозный-Ведено-гр.Дагестана,км 50-км56 | 6 | 33071.826 | 0 | 0
2 | Ремонт а/д Ассиновская-Ачхой-Мартан-Урус-Мартан-Старые Атаги, км29,8-км30,4; км33-км35 | 2.6 | 17527.25 | 0 | 0
3 | Ремонт а/д Братское-Надтеречное-Правобережное, км34,9-км41,4 | 6.5 | 44553.517 | 0 | 0
4 | Ремонт а/д Грозный-Ведено-гр. Дагестана,км33,8-км37 | 3 | 17918.924 | 0 | 0
5 | Ремонт а/д Шали-Тевзана-Элистанжи-Ведено, км0-км5,2 | 5.2 | 30625.209 | 0 | 0
6 | Ремонт а/д Гудермес-Курчалой, км14,5-км17,3 | 2.8 | 16985.345 | 0 | 0
7 | Ремонт а/д Шали-Аргунский мост,км0-км2 | 2 | 10885.45 | 0 | 0
8 | Ремонт а/д Шалажи-Янди, км0-км6,1 | 6.1 | 29019.309 | 0 | 0
9 | Ремонт а/д Ассиновская-Ачхой-Мартан-Урус-Мартан-Старые Атаги, к с.Старый-Ачхой, км0-км5,1 | 5.1 | 30021.087 | 0 | 0
10 | Ремонт подъезда от "Подъезда к с.Гуш-Корт" к зиярту Чай-Мохк, км0-км3 | 3 | 4265.183 | 0 | 0
11 | Ремонт подъезда от а/д "Грозный-Кизляр", к с. Каршыга-Аул км3,5-км13,1 | 9.6 | 60000 | 0 | 0
12 | Ремонт а/д Гойты-Алхазурово, км3,4-км11,1 | 7.7 | 15000 | 0 | 0
13 | Ремонт подъезда от а/д Ищерская-Грозный, к с. Серноводск км0-км10,4 | 10.4 | 28000 | 0 | 0
14 | Ремонт автомобильных дорог (Курчалой) |  | 19754.428 | 0 | 0
| ИТОГО РЕМОНТ: | 70 | 357627.528 | 0 | 0
5. Производственные базы
1 | Строительство производственной базы Грозненского ГУДЭП |  | 15000 | 0 | 0
| ИТОГО БАЗЫ: |  | 15000 | 0 | 0
6. Содержание
1 | Знаменское ГУДЭП (согласно госконтракта на I полугодие) | 1696.1 | 115600 | 115600 | 15852.499
2 | ГУП "Спецдортехника" (согласно госкантракта I полугодие) | 1109.6 | 104400 | 104400 | 21732.441
3 | генподрядчик не определен (II полугодие) |  | 220000 | 0 | 0
| итого содержание дорог ( по заключенным контрактам I полугодие) | 2805.7 | 440000 | 220000 | 37584.94
| Всего по Министерству автомобильных дорог ЧР |  | 462998.244 | 236932.428 | 49887.969
| Содержание (в т.ч. разметка, поверхностная обработка, полоса отвода, диагностика, паспортизация, межевание, регистрация дорог, приобретение элементов обустройства дорог и т.д.) |  | 37235.167 | 71.533 | 71.533
| всего по содержанию |  | 477235.167 | 220071.533 | 37656.473
| Аварийно-восстановительные работы |  | 100000 | 0 | 0
| Проектно-изыскательские работы, экспертиза |  | 90000 | 8819.057 | 2636.89
| Приобретение дорожной техники, оборудования, элементов обстановки пути и технических средств |  | 50800 | 41000 | 41000
| Итого ФБ |  | 459436.4 | 167348.146 | 131115.301
| Итого РБ |  | 2119132.769 | 384965.958 | 128897.971
| Всего по Министерству автомобильных дорог ЧР |  | 2578569.169 | 552314.104 | 260013.272
Начальник ОЭиП И.Д. Мазаева
Начальник ОЭиП И.Д. Мазаева