## Лист1
Справка о выполнении дорожных работ по Министерству автомобильных дорог ЧР за январь - декабрь 2019г.
№№ п/п | Наименование объектов и подрядчиков | Подлежит освоению в 2019году |  | Выполнение работ, тыс. руб. |  | % освоения
|  | п/м, км | тыс.руб. | с начала года | за текущий месяц
Подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство"
Федеральный бюджет
1. Дороги
1 | Реконструкция подъезда от а/д Р-217 "Кавказ" к г. Урус-Мартан, км 0 - км 8 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 7.9 | 159650.4 | 159650.4 | 0 | 100 | 0 | ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 2013645.313
2 | Реконструкция подъезда к с. Калаус от а/д "Ищерская-Грозный", км 0 - км 2,5 (2-этап, км 1,5 - км 2,5) ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 1 | 16507.109 | 16507.109 | 0 | 100 | 0 | ГУП"Спецдортехника" | 92668.215
3 | Реконструкция а/д Н. Солкушино - Фрунзенское, км 0 - км 8,4 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 8.4 | 106055.691 | 106055.691 | 0 | 100 | 0 | ООО"МЕГАТРАНС" | 110593.383
| ИТОГО: | 17.3 | 282213.2 | 282213.2 | 0 | 100 | 0
2. Ремонт | [6 empty] | 0
1 | Ремонт а/д Ищерская-Грозный, км 32,4 - км 35,5 ГУП"Спецдортехника" | 3.1 | 23043.529 | 23043.529 | 0 | 100 | 0
2 | Ремонт а/д Ищерская-Грозный, км 39,5 - км 44 ГУП"Спецдортехника" | 4.5 | 32680.279 | 32680.279 | 0 | 100 | 0
3 | Ремонт а/д Ищерская-Грозный, км 68 - км 70,4 ГУП"Спецдортехника" | 2.4 | 16652.524 | 16652.524 | 0 | 100 | 0
4 | Ремонт а/д Грозный-Ведено-гр. Дагестана, км 56 - км 61,1 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 5.1 | 4423.668 | 4423.668 | 0 | 100 | 0
| ИТОГО: | 15.1 | 76800 | 76800 | 0 | 100 | 0
5. Агломерации | [6 empty] | 0
1 | Агломерации |  | 661000 | 588977.74 | 57977.74 | 89.104 | 72022.26
| ИТОГО: |  | 661000 | 588977.74 | 57977.74 | 89.104 | 72022.26 | 359013.2
| ВСЕГО ФБ |  | 1020013.2 | 947990.94 | 57977.74 | 92.9391 | 72022.26
Республиканский бюджет | [6 empty] | 0
1. Мосты | [6 empty] | 0
1 | Реконструкция моста на 14 км а/д Бачи-Юрт - Ялхой-Мохк - Ножай-Юрт - гр. Дагестана ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 54.3 | 86279.573 | 86279.573 | 0 | 100 | 0 | ввод 2019
2 | Реконструкция моста на 18 км а/д Саясан - Беной -Беной-Ведено ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 32.06 | 105690.903 | 105690.903 | 0 | 100 | 0 | ввод 2019
3 | Строительство моста на 3 км а/д Ялхорой-Бамут ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 30.5 | 47427.284 | 47427.284 | 15662.306 | 100 | 0
4 | Строительство моста на 6 км а/д Ялхорой - Бамут ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 54.75 | 71299.544 | 71299.544 | 22674.027 | 100 | 0
5 | Реконструкция моста на 8 км подъезда от а/д Р-217 "Кавказ" к с. Аллерой ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 30.7 | 81297.537 | 81297.537 | 48211.665 | 100 | 0
| Кредиторская задолженность за 2018 г. Строительство моста на 6 км Шалажи-Янди (кассовый расход) |  | 11651.106 | 11651.106 | 0 | 100 | 0 | кредиторка
| ИТОГО МОСТЫ: | 202.31 | 403645.947 | 403645.947 | 86547.998 | 100 | 0
2. Дороги | [6 empty] | 0
1 | Реконструкция подъезда от а/д Р-217 "Кавказ" к г. Урус-Мартан, км 0 - км 8 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 7.9 | 65195.835 | 65195.835 | 0 | 100 | 0 | ввод 2019
2 | Реконструкция а/д Грозный-Ведено -гр.Дагестана, км 31,2 - км 33,8 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 2.5 | 8256.561 | 8256.561 | 0 | 100 | 0 | ввод 2019
3 | Реконструкция объезда г. Урус-Мартан, км 0 - км 6,9 (2 -этап, км 1,76 - км 6,85 ) ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 5.09 | 39944.309 | 39944.309 | 0 | 100 | 0 | ввод 2019
4 | Реконструкция подъезда от а/д "Ойсхара-Курчалой-Мескер-Юрт" к с. Курчалой, км 0 - км 1,4 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 1.3 | 27318.605 | 27318.605 | 0 | 100 | 0 | ввод 2019
5 | Реконструкция подъезда к с. Калаус от а/д "Ищерская-Грозный", км 0 - км 2,5 (1-этап, км 0 - км 1,5) ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 1.5 | 51489.414 | 51489.414 | 0 | 100 | 0 | ввод 2019
6 | Реконструкция подъезда к с. Калаус от а/д "Ищерская-Грозный", км 0 - км 2,5 (2-этап, км 1,5 - км 2,5) ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 1 | 8964.004 | 8964.004 | 0 | 100 | 0 | ввод 2019
7 | Реконструкция а/д Н. Солкушино - Фрунзенское, км 0 - км 8,4 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 8.4 | 57592.374 | 57592.374 | 0 | 100 | 0 | ввод 2019
8 | Реконструкция а/д Итум-Кали -Ведучи, км 0 - км 11 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 11 | 236450.4 | 236450.4 | 0 | 100 | 0
9 | Реконструкция а/д Ялхарой Бамут км 0 - км 6 | 6 | 103337.888 | 103337.888 | 17938.099 | 100 | 0 | ввод 2019
| Кредиторская задолженность за 2018 г. Реконструкция подъезда от а/д Р-217 "Кавказ" к г. Урус-Мартан, км 0 - км 8 (кассовый расход) |  | 71952.461 | 71952.461 | 0 | 100 | 0 | кредиторка
| ВСЕГО ДОРОГИ: | 44.69 | 670501.851 | 670501.851 | 17938.099 | 100 | 0
3. Капитальный ремонт дорог | [6 empty] | 0
1 | Капитальный ремонт а/д Марзой-Мохк-Первомайское, км 5 - км 7,1 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 1.9 | 21288.177 | 21288.177 | 0 | 100 | 0 | ввод 2019
2 | Капитальный ремонт подъезда от а/д "Ищерская-Грозный"к с. Серноводское, км 0 - км 12,4 ООО"МЕГАТРАНС" | 12.4 | 80119.042 | 80119.042 | 42223.505 | 100 | 0
3 | Капитальный ремонт а/д Ищерская-Червленная, км 0- км 6 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 6 | 90000 | 90000 | 77530.633 | 100 | 0 | незавершенка
4 | Капитальный ремонт а/д Ножай-Юрт-Зандак-Симсир, км 3,8- км 6,8 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 3 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0
| ВСЕГО КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: | 23.3 | 236407.219 | 236407.219 | 164754.138 | 100 | 0
4. Ремонт | [6 empty] | 0
1 | Ремонт а/д Ассиновская-Аршты, км 9,1 - км 13,2 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 4.1 | 10540.552 | 10540.552 | 0 | 100 | 0
2 | Ремонт подъезда от а/д Р-217 "Кавказ" к с. Хамби-Ирзи, км 0,2 - км 1,2 ГУП"Спецдотехника" | 1 | 5706.179 | 5706.179 | 0 | 100 | 0
3 | Ремонт подъезда от а/д Р-217 "Кавказ" к с. Кулары, км 0 - км 2,2 ГУП"Спецдортехника" | 2.2 | 12571.912 | 12571.912 | 0 | 100 | 0
4 | Ремонт а/д Ищерская-Грозный, км 39,5 - км 44 ГУП"Спецдортехника" | 4.5 | 439.824 | 439.824 | 0 | 100 | 0 | бкад дс
5 | Ремонт а/д Ищерская-Грозный, км 68 - км 70,4 ГУП"Спецдортехника" | 2.4 | 1424.213 | 1424.213 | 0 | 100 | 0 | бкад дс
6 | Ремонт а/д Грозный-Ведено-гр. Дагестана, км 56 - км 61,1 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 5.1 | 28390.351 | 28390.351 | 0 | 100 | 0 | бкад дс
7 | Ремонт а/д Грозный-Ведено-гр. Дагестана, км 67,4 - км 69 ООО"МЕГАТРАНС" | 1.6 | 10729.115 | 10729.115 | 0 | 100 | 0
8 | Ремонт подъезда от а/д Р-217 "Кавказ-Центарой" к с. Согунты, км 1,5 - км 2,0 ООО"МЕГАТРАНС" | 0.5 | 4673.354 | 4673.354 | 0 | 100 | 0
9 | Ремонт а/д Горагорский- Малгобек, км 0 - км 13,6 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 13.6 | 94195.576 | 94195.576 | 0 | 100 | 0
10 | Ремонт подъезд от "Р-215 Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала, подъезд к г. Грозный" к с. Харьковское, км2,9 - км 5,2 ООО"МЕГАТРАНС" | 2.3 | 15071.872 | 15071.872 | 0 | 100 | 0
11 | Ремонт подъезд от "Р-215 Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала, подъезд к г. Грозный" к ст. Петропаловское км 0 - км 3,6 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 3.6 | 18587.693 | 18587.693 | 0 | 100 | 0
12 | Ремонт подъезда от а/д "Ищерская-Червленная" к с.Юбилейное, км 0- км 3 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 3 | 23781.128 | 23781.128 | 0 | 100 | 0
13 | Ремонт подъезда от а/д "Ищерская-Червленная" к с.Николаевское, км 0- км 1,9 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 1.9 | 11877.751 | 11877.751 | 0 | 100 | 0
14 | Ремонт подъезда от а/д Ищерская-Грозный, к с. Садовое, км 0 - км 4,7 (выборочно); км 4,7 - км 5,5 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 1.7 | 12003.983 | 12003.983 | 0 | 100 | 0
15 | Ремонт а/д Центарой-Белгатой-Дарго, км 0 - км 11,7 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 11.7 | 24321.778 | 24321.778 | 0 | 100 | 0
16 | Ремонт подъезда от а/д "Дышне-Ведено-Дарго" к с. Эрсиной, км0 - км 10,2 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 10.2 | 17028.913 | 17028.913 | 0 | 100 | 0
17 | Ремонт подъезда от а/д "Шали-Аргунский мост" к с.Дуба - Юрт, км 9-км 12 (выборочно 1,2 км); км 13,1 - км 17,1 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 5.2 | 27958.619 | 27958.619 | 0 | 100 | 0
18 | Ремонт подъезда от а/д "Саясан - Беной - Беной-Ведено" к с. Лем-Корц, км 0 - км 2,6 (школа Оси-Юрт) ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 2.6 | 14193.01 | 14193.01 | 0 | 100 | 0
19 | Ремонт подъезда от а/д "Саясан - Беной - Беной-Ведено" к с. Денги-Юрт, км 0 - км 2,6 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 2.6 | 15435.562 | 15435.562 | 0 | 100 | 0
20 | Ремонт а/д "Дышне-Ведено-Дарго" км 15 - км 22 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 7 | 39096.491 | 39096.491 | 0 | 100 | 0
21 | Ремонт а/д "Шали-Тевзена-Элистанжи-Ведено, км 22 - км 30 (с ремонтом трубы) ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 8 | 67469.179 | 67469.179 | 0 | 100 | 0
22 | Ремонт а/д Бачи-Юрт - Ялхой-Мохк-Ножай-Юрт -гр. Дагестана, км 40,5 - км 42,6 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 2.1 | 13112.441 | 13112.441 | 0 | 100 | 0
23 | Ремонт а/д Даттах-Зандак-Ара-Беной, км 5,9 - км6,6 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 0.7 | 5268.84 | 5268.84 | 0 | 100 | 0
24 | Ремонт подъезда от а/д "Саясан - Беной - Беной-Ведено" к с. Гендерген, км 1,6- км 2,9; км 5 - км 5,7 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 2 | 13657.501 | 13657.501 | 0 | 100 | 0
25 | Ремонт а/д Братское - Надтеречное-Правобережное, км 0 - км 6 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 6 | 43402.571 | 43402.571 | 0 | 100 | 0
26 | Ремонт а/д Даттах-Зандак-Ара-Беной, км 3,7 - км 5,9 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 2.2 | 15591.949 | 15591.949 | 0 | 100 | 0
27 | Ремонт подъезда от а/д "Согунты-Кошкельды" к с. Бешил-ирзу, км0-км4,7 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 4.7 | 21000 | 21000 | 21000 | 100 | 0 | переходящий на 2020г
28 | Ремонт а/д Первомайское - Кень-Юрт, км0-к 2,6 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 2.6 | 18150.014 | 18150.014 | 18150.014 | 100 | 0
29 | Ремонт подъезда от а/д "Гудермес-Азамат-Юрт" к с. Азамат-Юрт,км0-км1,2 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 1.2 | 7580.773 | 7580.773 | 7580.773 | 100 | 0
| ИТОГО РЕМОНТ: | 116.3 | 593261.144 | 593261.144 | 46730.787 | 100 | 0
6. Производственные базы | [6 empty] | 0
1 | Строительство производственной базы Грозненского ГУДЭП |  | 37531.362 | 37531.362 | 0 | 100 | 0
| ИТОГО: |  | 37531.362 | 37531.362 | 0 | 100 | 0
7. Содержание | [6 empty] | 0
1 | Веденское ГУДЭП | 1689.3 | 95300 | 95300 | 0 | 100 | 0
2 | ГУДП "Асфальт-4" | 1211.2 | 112500 | 112500 | 0 | 100 | 0
3 | Ножай-Юртовское ГУДЭП (согласно госконтракта №019-51-4919 на II полугодие с июля по декабрь) | 1855.7 | 103050 | 103050 | 12403.698 | 100 | 0
4 | ГУДП "Асфальт-3"(согласно госконтракта №019-519-4915 на II полугодие с июля по декабрь) | 539 | 55000 | 55000 | 7561.048 | 100 | 0
5 | ГУДП "Асфальт-3"(согласно госконтракта №019-519-4917 на II полугодие с июля по декабрь) | 502.7 | 49000 | 49000 | 7971.146 | 100 | 0
| итого содержание дорог | 2897.4 | 415000 | 414850 | 27935.892 | 99.9639 | 150
| КЖЦ на содержание по объекту "Ремонт а/д Ищерская-Грозный, км 32,4 - км 35,5 |  | 149.755 | 149.755 | 51.562 | 100 | 0
| Разметка |  | 40000 | 40000 | 0 | 100 | 0
| Межевание, диагностика, паспортизация |  | 14827.879 | 14827.879 | 4184.868 | 100 | 0
| Кредиторская задолженность за 2018 г. Межевание, диагностика, паспортизация (кассовый расход) |  | 611 | 611 | 0 | 100 | 0
| Итого Межевание, диагностика, паспортизация |  | 15438.879 | 15438.879 | 4184.868 | 100 | 0
| Установка камер фото и видеофиксации |  | 7000 | 6 888,500 Объем согласно г/к (экономия по торгам) | 600 | 98.4 | 111.5
| Установка автомотических пунктов весогабаритного контроля |  | 33026.979 | 33026.979 | 0 | 100 | 0
| Обустройство дорог |  | 9992.513 | 9992.513 | 0 | 100 | 0
| всего по содержанию |  | 520608.126 | 520346.626 | 32772.322 | 99.9 | 261.5
| Аварийно-восстановительные работы |  | 81001.952 | 81001.952 | 15267.521 | 100 | 0
| Приобретение дорожной техники, оборудования |  | 69500 | 69499.999 | 1500.717 | 100 | 0.001
| Проектно-изыскательские работы, экспертиза, авторский надзор |  | 90000 | 89 996,008 Объем согласно г/к (экономия по торгам) | 37307.31 | 100 | 3.992
| Кредиторская задолженность за 2018 г. Проектно-изыскательские работы, экспертиза, авторский надзор ( кассовый расход ) |  | 9864.782 | 9864.782 | 0 | 100 | 0
| Итого Проектно-изыскательские работы, экспертиза, авторский надзор |  | 99864.782 | 99860.79 | 37307.31 | 100 | 3.992
| Предоставление субсидий юридическим лицам на условиях и сроках, предусмотренных по концессионным соглашениям в отношении элементов обустройства автомобильных дорог на территории Чеченской Республики, заключенным в порядке, определенном законодательством Российской Федерации |  | 28000 | 28000 | 10217.025 | 100 | 0
| Итого ФБ |  | 1020013.2 | 947990.94 | 57977.74 | 92.9391 | 72022.26
| Итого РБ |  | 2740322.383 | 2740056.89 | 413035.917 | 99.9903 | 265.493
| Всего по Министерству автомобильных дорог ЧР |  | 3760335.583 | 3688047.83 | 471013.657 | 98.0776 | 72287.753
Зам. директора ФЭД И.Д. Мазаева | [6 empty] | 0