## Лист1
Справка о выполнении дорожных работ по Министерству автомобильных дорог ЧР за январь - декабрь 2020г.
№№ п/п | Наименование объектов и подрядчиков | Подлежит освоению в 2020 году |  | Выполнение работ, тыс. руб. |  | % освоения
|  | п/м, км | тыс.руб. | с начала года | за текущий месяц
Федеральный бюджет
1. Мост
1 | Реконструкция моста через р.Сунжа в строе ул. Химзаводская в г.Грозный |  | 385000 | 385000 | 0 | 100
| Реконструкция моста на 9 км подъезд от а/д Р-217 "Кавказ" к с. Аллерой ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 30.5 | 42915.39 | 42915.39 | 17663.003 | 100
| ИТОГО: |  | 427915.39 | 427915.39 | 17663.003 | 100
2. Дороги
1 | Реконструкция подъезда к ст. Червленная - Узловая от а/д "Ищерская - Шелковская - гр.Дагестана", км 0 - км 6,1 (2 этап км 5,1 - км 6,1) ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 1 | 14786.99 | 14786.99 | 0 | 100 | село
2 | Реконструкция подъезда от а/д М-29 "Кавказ" к с. Н.Герзель, км 0 - км 6,1 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 6 | 81957.51 | 81957.51 | 0 | 100 | село
| ИТОГО: | 7 | 96744.5 | 96744.5 | 0 | 100
3. Ремонт
| Ремонт а/д Грозный - Ведено - гр. Дагестана, км 8- км 16,8 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 8.8 | 347573.28 | 347573.28 | 167573.28 | 100
| ИТОГО: | 8.8 | 347573.28 | 347573.28 | 167573.28 | 100
| "Передача иных межбюджетных трансфертов бюджетам других уровней на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" |  | 15856 | 15856 | 15856 | 100
Агломерации
| Агломерации |  | 1883022.26 | 1883022.26 | 789144 | 100
| ИТОГО: |  | 1883022.26 | 1883022.26 | 789144 | 100
| ВСЕГО ФБ |  | 2771111.43 | 2771111.43 | 990236.283 | 100
Подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство"(республиканский бюджет)
1. Мосты
1 | Реконструкция моста на 4 км подъезда от а/д "Ищерская - Грозный" к с. Садовое ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 20.8 | 20942.517 | 20942.517 | 0 | 100
2 | Строительство моста на 17 км а/д Бачи-Юрт - Ялхой-Мохк - Ножай-Юрт - гр.Дагестана ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 26.22 | 103390.108 | 103390.108 | 0 | 100
3 | Строительство моста на 1 км подъезда от "Подъезда к с. Зумсой " к школе с.Чиннах ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 24.5 | 37766.402 | 37766.402 | 0 | 100
4 | Реконструкция моста на 15 км а/д Ялхорой - Бамут ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 30.7 | 68026.911 | 68026.911 | 0 | 100
5 | Реконструкция моста на 9 км подъезд от а/д Р-217 "Кавказ" к с. Аллерой ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 30.5 | 9045.372 | 9045.372 | 0 | 100 |  | 0
| Итого Мосты: | 132.72 | 239171.31 | 239171.31 | 0 | 100 |  | 0
2. Дороги | [7 empty] | 0
1 | Реконструкция подъезда к ст. Червленная - Узловая от а/д "Ищерская - Шелковская - гр.Дагестана", км 0 - км 6,1 (2 этап км 5,1 - км 6,1) ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 1 | 778.51 | 778.51 | 0 | 100 | село | 0
2 | Реконструкция подъезда от а/д М-29 "Кавказ" к с. Н.Герзель, км 0 - км 6,1 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 6 | 4314.931 | 4314.931 | 0 | 100 | село | 0
3 | Реконструкция а/д Шали - Аргунский-мост, км 2 - км 9,7 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 7.7 | 100313.418 | 100313.418 | 0 | 100 | переходящий | 0
| Всего Дороги: | 14.7 | 105406.859 | 105406.859 | 0 | 100 |  | 0
3. Капитальный ремонт | [7 empty] | 0
1 | Капитальный ремонт подъезда от а/д "Ищерская - Грозный" к с. Серноводское, км 0 - км 12,4 ООО "МЕГАТРАНС" | 12.26 | 241856.951 | 241856.951 | 0 | 100 |  | 0
2 | Капитальный ремонт а/д Ищерская-Червленная, км 0 - км 6 ООО"СПЕЦДОРСТРОЙ" | 6 | 85750.132 | 85750.132 | 0 | 100 |  | 0
3 | Капитальный ремонт а/д Ножай-Юрт - Зандак - Симсир, км 3,8 - км 6,8 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 3 | 36689.775 | 36689.775 | 0 | 100 |  | 0
4 | Капитальный ремонт а/д Ножай-Юрт - Зандак - Симсир, км 6,8 - км 12,1 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 5.128 | 61170.107 | 61170.107 | 0 | 100 | переходящий | 0
5 | Капитальный ремонт а/д Гансолчу-Аллерой, км 0 - км 9,0 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 8.461 | 110000 | 110000 | 0 | 100 | переходящий | 0
6 | Капитальный ремонт а/д Грозный - Ведено - гр.Дагестана, км 42,2 - км 48 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 5.8 | 81861.787 | 81861.787 | 0 | 100 | переходящий | 0
7 | Капитальный ремонт а/д Бачи-Юрт - Ялхой-Мохк - Ножай-Юрт - гр.Дагестана, км 14 - км 21,2 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 6.644 | 45000 | 45000 | 0 | 100 | переходящий | 0
8 | Капитальный ремонт а/д Ассиновская - Ачхой-Мартан - Урус-Мартан - Старые Атаги, км 42,9 - км 43,9 ООО "Адлан и А" | 1 | 15132.336 | 15132.336 | 0 | 100 |  | 0
9 | Капитальный ремонт а/д Саясан - Беной - Беной-Ведено, км 12 - км 18 (2 этап км15 - км18) ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 3 | 60391.72 | 60391.72 | 0 | 100 |  | 0
10 | Капитальный ремонт а/д Ялхорой - Бамут, км 6 - км 25 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 19 | 151877.796 | 151877.796 | 0 | 100 | переходящий | 0
11 | Капитальный ремонт трех прямоугольных труб на 24,5 км; 25 км; 26 км а/д Шатой - Шаро-Аргун - Химой ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 14 п.м. | 16866.351 | 16866.351 | 0 | 100 |  | 0
| Всего Кап. Ремонт | 70.293 | 906596.955 | 906596.955 | 0 | 100 |  | 0
4. Ремонт | [7 empty] | 0
1 | Ремонт подъезда от а/д "Согунты - Кошкельды" к с. Бешил-Ирзу, км 0 - км 4,7 ООО"СПЕЦДОРСТРОЙ" | 4.7 | 11132.206 | 11132.206 | 0 | 100 |  | 0
2 | Ремонт а/д Ищерская - Червленная, км 62,5 - км 63,5 ООО"СПЕЦДОРСТРОЙ" | 1 | 13035.79 | 13035.79 | 0 | 100 | бкад | 0
3 | Ремонт а/д Ищерская - Червленная, км 63,5 - км 71,3 ООО"СПЕЦДОРСТРОЙ" | 7.8 | 111570.132 | 111570.132 | 0 | 100 | бкад | 0
4 | Ремонт а/д Ищерская - Грозный, км 54,4 - км 68 ООО"СПЕЦДОРСТРОЙ" | 13.6 | 151132.348 | 151132.348 | 0 | 100 | бкад | 0
5 | Ремонт а/д Шатой - Шаро-Аргун - Химой, км 7 - км 45,7 ООО "Спецдорстрой" | 38.7 | 146006.482 | 146006.482 | 0 | 100 | переходящий | 0
6 | Ремонт а/д Итум-Кали-Альпийские пастбища-Химой, км 40,5-км47,9 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 7.4 | 64030.489 | 64030.489 | 0 | 100 |  | 0
7 | Ремонт подъезда от а/д Ножай-Юрт - Замай-Юрт - Тухчар" к с. Балансу, км 0 - км 3,7 ООО"СПЕЦДОРСТРОЙ" | 3.7 | 31781.997 | 31781.997 | 0 | 100 |  | 0
8 | Ремонт подъезда от а/д "Ножай-Юрт - Замай-Юрт - Тухчар" к с. Замай-Юрт, км 0 - км 1,1 ООО"СПЕЦДОРСТРОЙ" | 1.1 | 7674.341 | 7674.341 | 0 | 100 |  | 0
9 | Ремонт а/д Мехкишты - Даттах - Алхан-Хутор, км 3,2 - км 7,2 ГУДП "Асфальт-3" | 4 | 33515.094 | 33515.094 | 0 | 100 |  | 0
10 | Ремонт а/д Ножай-Юрт - Зандак - Симсир, км 12,1- км 18 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 5.9 | 43565.016 | 43565.016 | 0 | 100 |  | 0
11 | Ремонт а/д Гуржи-Мохк - Курен-Беной, км 0- км 1,5 ГУДП "АСФАЛЬТ-3" | 1.5 | 9600.782 | 9600.782 | 0 | 100 |  | 0
12 | Ремонт подъезда от а/д "Саясан - Беной - Беной-Ведено" к с. Дарго км 0 - км 2,3 ГУДП "АСФАЛЬТ-3" | 2.3 | 15618.077 | 15618.077 | 0 | 100 |  | 0
13 | Ремонт подъезда от а/д Р-217 "Кавказ - Центарой" к с. Шовхал-Берды, км 0,3 - км 0,6 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 0.3 | 1451.263 | 1451.263 | 1451.263 | 100 |  | 0
14 | Ремонт подъезда от а/д" Саясан - Беной - Беной-Ведено" к с. Энгеной, км 1 - км 5,2 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 4.2 | 30792.353 | 30792.353 | 0 | 100 |  | 0
15 | Ремонт подъезда от а/д «Ойсхара – Курчалой – Мескер-Юрт» к с.Мескер-Юрт, км0 – км3,6 ГУДП-1 | 3.6 | 25534.847 | 25534.847 | 0 | 100 |  | 0
16 | Ремонт подъезда от а/д Р-217 "Кавказ" к с. Алхан-Юрт, км 0 - км 1,9 ООО "ТОРГ-ПИТ" | 1.9 | 11390.806 | 11390.806 | 0 | 100 |  | 0
17 | Ремонт а/д Гойты - Алхазурово, км 9,6 - км 11,1 ФИРМА "АДЛАН И А" | 1.5 | 12814.545 | 12814.545 | 0 | 100 |  | 0
18 | Ремонт подъезда от а/д "Шали - Тевзана - Элистанжи - Ведено" к с. Сельментаузен, км 1,6 - км 8,0 ООО "СОУЛ-ТРЕЙД" | 6.4 | 47723.981 | 47723.981 | 0 | 100 |  | 0
19 | Ремонт подъезда от а/д "Шали - Тевзана - Элистанжи - Ведено" к с. Хаттуни, км 0 - км 2 ООО "МЕГАТРАНС" | 2 | 14385.279 | 14385.279 | 0 | 100 |  | 0
20 | Ремонт а/д Тевзана - Хаттуни, км 0 - км 4,5 ГУДП-1 | 4.5 | 33653.557 | 33653.557 | 0 | 100 |  | 0
21 | Ремонт а/д Макажой - Буни, км 10 - км 25 ООО"СПЕЦДОРСТРОЙ" | 15 | 35431.07 | 35431.07 | 0 | 100 |  | 0
22 | Ремонт подъезда от а/д "Макажой-Буни" к с. Хой, км 0 - км 3 ООО "ЛИГАСТРОЙ" | 3 | 3717.637 | 3717.637 | 0 | 100 |  | 0
24 | Ремонт подъезда от а/д Р-217 "Кавказ" к г. Аргун, км 0 - км 5,2 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 5.2 | 43711.371 | 43711.371 | 0 | 100 | переходящий | 0
25 | Ремонт подъезда от а/д Р-217 "Кавказ - Центарой " к с. Гансолчу, км 0 - км 5,4 ООО"СПЕЦДОРСТРОЙ" | 5.4 | 48175.201 | 48175.201 | 0 | 100 |  | 0
26 | Ремонт подъезд от а/д Р-217 "Кавказ - Центарой "к с. Турты - Хутор, км 0 - км 2,5 ООО"СПЕЦДОРСТРОЙ" | 2.5 | 18022.89 | 18022.89 | 0 | 100 |  | 0
27 | Ремонт подъезда от а/д Р-217 "Кавказ" к с. Центарой, км 28,6 - км 30 ООО"СПЕЦДОРСТРОЙ" | 1.4 | 13214.832 | 13214.832 | 0 | 100 |  | 0
28 | Ремонт а/д Ялхой-Мохк - Регита, км 3 - км 9,9 ООО "СОУЛ-ТРЕЙД" | 6.9 | 6896.74 | 6896.74 | 0 | 100 |  | 0
29 | Ремонт подъезда от а/д Р-217 "Кавказ" к с. Аллерой, км 0 - км 4 ООО "СПЕЦДОРСТРОЙ" | 4 | 38449.384 | 38449.384 | 0 | 100 |  | 0
30 | Ремонт а/д Братское - Надтеречное - Правобережное, км15,5 - км16,5; км22 - км22,9; км49,2 - км51,7; км79,6 - км83,1 Урус-Мартановское ГУДЭП | 7.9 | 63390.723 | 63390.723 | 0 | 100 |  | 9.4587e-11
31 | Ремонт а/д Ищерская - Грозный, км20,2 - км22,5; км26 - км 29,4 ГУДП "АСФАЛЬТ-3" | 5.7 | 50428.301 | 50428.301 | 0 | 100 |  | 0
| Итого Ремонт: | 173.1 | 1137847.534 | 1137847.534 | 1451.263 | 100 |  | 0
Ремонт производственной базы | [7 empty] | 0
1 | Ремонт производственной базы Червленского ГУДЭП |  | 2392.949 | 2392.949 | 0 | 100 |  | 0
| Итого базы: |  | 2392.949 | 2392.949 | 0 | 100 |  | 0
Содержание | [7 empty] | 0
1 | Ачхой-Мартановское ГУДЭП | 137.5 | 22000 | 22000 | 1728.608 | 100
2 | Урус-Мартановское ГУДЭП | 271.3 | 25000 | 25000 | 732.012 | 100
3 | Итум-Калинское ГУДЭП | 64.1 | 17000 | 17000 | 929.677 | 100
4 | Гудермесское ГУДЭП | 125.2 | 17000 | 17000 | 906.545 | 100
5 | Ножай-Юртовское ГУДЭП | 148.2 | 23000 | 23000 | 713.526 | 100
6 | Наурское ГУДЭП | 286.5 | 20000 | 20000 | 1109.653 | 100
7 | Курчалоевское ГУДЭП | 86 | 18000 | 18000 | 706.127 | 100
8 | Грозненское ГУДЭП | 41.3 | 19000 | 19000 | 1467.67 | 100
9 | Червленское ГУДЭП | 233 | 20000 | 20000 | 979.022 | 100
10 | Шалинское ГУДЭП | 97.7 | 18000 | 18000 | 1282.142 | 100
11 | Шаройское ГУДЭП | 107.5 | 12000 | 12000 | 1162.84 | 100
12 | Шатойское ГУДЭП | 123.4 | 18000 | 18000 | 1324.231 | 100
13 | Веденское ГУДЭП | 263 | 31000 | 31000 | 2100.269 | 100
14 | Знаменское ГУДЭП | 153.2 | 21000 | 21000 | 1116.609 | 100
15 | Серноводское ГУДЭП | 86.4 | 12000 | 12000 | 521.352 | 100
16 | ГУДП "Асфальт-1" | 39.5 | 12000 | 12000 | 583.783 | 100
17 | ГУДП "Асфальт-3" | 92 | 22000 | 22000 | 1165.335 | 100
18 | ГУДП "Асфальт-4" | 133.6 | 20000 | 20000 | 969.992 | 100
19 | ГУДП-1 | 82.2 | 16000 | 16000 | 1084.593 | 100
20 | ГУДП-2 | 49.2 | 19000 | 19000 | 1253.826 | 100
21 | ГУДП-3 | 39.3 | 11000 | 11000 | 402.743 | 100
22 | ГУДП-4 | 62.7 | 19000 | 19000 | 1116.399 | 100
23 | ГУДП-5 | 99.3 | 19000 | 19000 | 928.273 | 100
24 | ГУП "Спецдортехника" | 77.6 | 17000 | 17000 | 1096.066 | 100
| итого содержание дорог ( по заключенным контрактам) | 2899.7 | 448000 | 448000 | 25381.293 | 100 |  | 0
| Доп. Содержание дорог Червленское ГУДЭП |  | 1607.051 | 1607.051 | 0 | 100
25 | Устройство светофоров на участке Грозный-Аргун |  | 3097.73 | 3097.73 | 3097.73 | 100
| Содержание по КЖЦ а/д Ищерская-Грозный, км 32,4 - км 35,5 | 3.1 | 138.809 | 138.809 | 14.783 | 100 |  | 0
| Содержание по КЖЦ а/д Ищерская-Червленная, км 63,5 - км 71,3 | 7.8 | 193.28 | 193.28 | 111.757 | 100 |  | 0
| Разметка | 1642.3 | 59400 | 59400 | 0 | 100 |  | 0
| Доп. средства на диагностику дорог Центр дорож проект-3 дог Воронеж |  | 3430 | 3430 | 3430 | 100
| доп. средства на межевание дорог |  | 1036.8 | 1036.8 | 1036.528 | 100
| Содержание (в т.ч. КЖЦ, разметка, обустройство дорог и т.д.) |  | 516903.67 | 516903.67 | 33072.091 | 100 |  | 0
| Фото-видео-камеры |  | 13454.367 | 13454.367 | 0 | 100 | 5 камер БКД | 0
| Оценка уязвимости 5 мостов |  | 960 | 960 | 960 | 100 |  | 0
| Диагностика 5-ти объектов БКАД 2019-2020г. |  | 401.7 | 401.7 | 0 | 100 |  | 0
| Диагностика мостов |  | 885.6004 | 885.6004 | 0 | 100 |  | 0
| Диагностика дорог по нормативам 685 км*15000р |  | 8454.4982 | 8454.4982 | 0 | 100 |  | 0
| Межевание 386,6 км |  | 5927.866 | 5927.866 | 0 | 100 |  | 0
| Межевание 265,6 км |  | 4072.532 | 4072.532 | 0 | 100 |  | 0
| Паспортизация |  | 14399.68 | 14399.68 | 0 | 100 |  | 0
| Инвентаризация |  | 19997.862 | 19997.862 | 0 | 100 |  | 0
| ПКРТИ (транспортное планирование) |  | 68800 | 68800 | 0 | 100 |  | 0
| Межевание, инвентаризация, диагностика, паспортизация, тех.планы, ПКРТИ. |  | 137354.1056 | 137354.1056 | 960 | 100 |  | 0
| Устройство ограждения (порапеты,криволинейный брус) а/д Грозный-Ведено гр. Дагестана, а/д Макажой-Буни |  | 26296.241 | 26296.241 | 0 | 100 |  | 0
| Установка светофоров т-7 |  | 2201.909 | 2201.909 | 0 | 100 |  | 0
| Устройство аналога тросового ограждения на подъезде к г. Урус-Мартан |  | 22937.977 | 22937.977 | 0 | 100 |  | 0
| Устройство аналога троссового ограждения, установка светофоров, обустройство |  | 51436.127 | 51436.127 | 0 | 100 |  | 0
| Обслуживание пункта весового контроля |  | 5490 | 5490 | 3050 | 100 |  | 0
| Обслуживание камер ФВФ |  | 4079.5 | 4079.5 | 1592 | 100 |  | 0
| Обслуживание АПВГК и камер фотовидеофиксации |  | 9569.5 | 9569.5 | 4642 | 100 |  | 0
| всего по содержанию | 4552.9 | 715263.4026 | 715263.4026 | 38674.091 | 100 |  | 0
| Аварийно-восстановительные работы |  | 101385.639 | 101385.639 | 16797.53 | 100 |  | 0
| ПИР, экспертиза, Авторский надзор |  | 84282.284 | 84282.284 | 13825.681 | 100 |  | 0
| Приобретение дорожной техники, оборудования, элементов обстановки пути и технических средств |  | 99990.641 | 99990.641 | 0 | 100 |  | 0
| Концессионное соглашение |  | 58406.625 | 58406.625 | 0 | 100 |  | 0
| Всего по Министерству автомобильных дорог ЧР |  | 6221855.6286 | 6221855.6286 | 1060984.848 | 100 |  | 0
| Итого ФБ |  | 2771111.43 | 2771111.43 | 990236.283 | 100 |  | 0
| Итого РБ |  | 3450744.1986 | 3450744.1986 | 70748.565 | 100 |  | 0